## Kullanım
30 Günlük Denetim Hazırlık Planı
Nasıl kullanılır?
Plan sayfasındaki görevleri işletmenize göre düzenleyin. Sorumlu, termin, durum ve kanıt alanlarını güncel tutun. Özet sayfası formüllerle ilerlemeyi gösterir.
Sarı hücreler kullanıcı girdisidir. Formüllü hücreleri değiştirmeyin. Örnek satır, beklenen biçimi gösterir ve gerçek müşteri verisi değildir.
Sürüm | 1.0
Güncelleme | 2026-08-23
Sahibi | Goway Danışmanlık
Teknik durum | Teknik inceleme bekliyor

## Plan
Gün | Hafta | Görev | Sorumlu | Termin | Durum | Kanıt / bağlantı | Not
1 | 1. hafta | Kapsam, lokasyon, standart ve denetim tarihini doğrulayın |  |  | Başlanmadı
2 | 1. hafta | Kapsam, lokasyon, standart ve denetim tarihini doğrulayın |  |  | Başlanmadı
3 | 1. hafta | Kapsam, lokasyon, standart ve denetim tarihini doğrulayın |  |  | Başlanmadı
4 | 1. hafta | Süreç sahipleriyle kanıt listesi ve sorumluları netleştirin |  |  | Başlanmadı
5 | 1. hafta | Süreç sahipleriyle kanıt listesi ve sorumluları netleştirin |  |  | Başlanmadı
6 | 1. hafta | Süreç sahipleriyle kanıt listesi ve sorumluları netleştirin |  |  | Başlanmadı
7 | 1. hafta | Ön boşluk taraması ve kritik açık önceliklendirmesi yapın |  |  | Başlanmadı
8 | 2. hafta | Ön boşluk taraması ve kritik açık önceliklendirmesi yapın |  |  | Başlanmadı
9 | 2. hafta | Ön boşluk taraması ve kritik açık önceliklendirmesi yapın |  |  | Başlanmadı
10 | 2. hafta | Zorunlu kayıtların güncellik ve erişilebilirliğini doğrulayın |  |  | Başlanmadı
11 | 2. hafta | Zorunlu kayıtların güncellik ve erişilebilirliğini doğrulayın |  |  | Başlanmadı
12 | 2. hafta | Zorunlu kayıtların güncellik ve erişilebilirliğini doğrulayın |  |  | Başlanmadı
13 | 2. hafta | Saha uygulaması ve doküman eşleşmesini örneklemle test edin |  |  | Başlanmadı
14 | 2. hafta | Saha uygulaması ve doküman eşleşmesini örneklemle test edin |  |  | Başlanmadı
15 | 3. hafta | Saha uygulaması ve doküman eşleşmesini örneklemle test edin |  |  | Başlanmadı
16 | 3. hafta | Geciken DÖF ve risk aksiyonlarını sahipleriyle kapatın |  |  | Başlanmadı
17 | 3. hafta | Geciken DÖF ve risk aksiyonlarını sahipleriyle kapatın |  |  | Başlanmadı
18 | 3. hafta | Geciken DÖF ve risk aksiyonlarını sahipleriyle kapatın |  |  | Başlanmadı
19 | 3. hafta | İç tetkik veya prova denetimi yürütün |  |  | Başlanmadı
20 | 3. hafta | İç tetkik veya prova denetimi yürütün |  |  | Başlanmadı
21 | 3. hafta | İç tetkik veya prova denetimi yürütün |  |  | Başlanmadı
22 | 4. hafta | Bulgular için kök neden, düzeltme ve etkinlik planı oluşturun |  |  | Başlanmadı
23 | 4. hafta | Bulgular için kök neden, düzeltme ve etkinlik planı oluşturun |  |  | Başlanmadı
24 | 4. hafta | Bulgular için kök neden, düzeltme ve etkinlik planı oluşturun |  |  | Başlanmadı
25 | 4. hafta | YGG girdilerini ve karar takibini tamamlayın |  |  | Başlanmadı
26 | 4. hafta | YGG girdilerini ve karar takibini tamamlayın |  |  | Başlanmadı
27 | 4. hafta | YGG girdilerini ve karar takibini tamamlayın |  |  | Başlanmadı
28 | 4. hafta | Son kanıt indeksi, görüşme planı ve lojistiği doğrulayın |  |  | Başlanmadı
29 | 4. hafta | Son kanıt indeksi, görüşme planı ve lojistiği doğrulayın |  |  | Başlanmadı
30 | 4. hafta | Son kanıt indeksi, görüşme planı ve lojistiği doğrulayın |  |  | Başlanmadı

## Özet
Gösterge | Değer
Toplam görev
Tamamlanan
İlerleme